## 4.3.1.-oświata
4.3.1. Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych – edukacja, sport
lp. | Tytuł zadania | Lata realizacji zadania | Przewidywane nakłady na realizację inwestycji [tys. PLN]
|  |  | do końca 2006r. | w 2007r. | w 2008r. | w 2009r. | w 2010r. | w 2011r. | w 2012r. | w 2013r. | razem do 2013r. | po 2013r. | Wartość inwestycji
1. | Poprawa warunków rozwoju młodzieży poprzez rozbudowę, modernizację i remont infrastruktury edukacyjnej - ZS CEZiU (termomodernizacja budynku szkoły, internatu oraz warsztatów szkolnych ZS CEZiU: wymiana okien, docieplenie ścian, remont i docieplenie dachów). | 2003-2009 | 979.5 | 0 | 25 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904.5 | 0 | 1904.5
2. | Poprawa warunków rozwoju młodzieży poprzez rozbudowę, modernizację i remont infrastruktury edukacyjnej - SOSzW (termomodernizacja budynku: wymiana okien, termoizolacja ścian, docieplenie i remont dachu). | 2004-2012 | 48.6 | 0 | 0 | 400 | 600 | 500 | 200 | 0 | 1748.6 | 0 | 1748.6
3. | Poprawa warunków rozwoju młodzieży poprzez rozbudowę, modernizację i remont infrastruktury edukacyjnej – LO (remontu budynku obejmujący izolację przeciwwilgociową zewnętrzną i wewnętrzną budynku, wymianę okien, termoizolację ścian i stropu). | 2004-2010 | 669.8 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 969.8 | 0 | 969.8
4. | Poprawa warunków rozwoju młodzieży poprzez rozbudowę, modernizację i remont infrastruktury edukacyjnej – ZSP w Rawie Mazowieckiej (wymiana instalacji c.o.). | 2007-2008 | 0 | 1.83 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.83 | 0 | 121.83
5. | Poprawa warunków rozwoju młodzieży poprzez rozbudowę, modernizację i remont infrastruktury edukacyjnej – ZSP w Białej Rawskiej (termomodernizacja budynku szkoły oraz internatu: wymiana okien, docieplenie ścian, remont i docieplenie dachów; wymiana instalacji c.o.). | 2008-2012 | 0 | 0 | 40 | 400 | 600 | 500 | 500 | 0 | 2040 | 0 | 2040
6. | Poprawa warunków rozwoju młodzieży poprzez rozbudowę, modernizację i remont przyszkolnej infrastruktury sportowej – ZS CEZiU (budowa kompleksu sportowego przy ZS CEZiU). | 2009-2011 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 4100
7. | Poprawa warunków rozwoju młodzieży poprzez rozbudowę, modernizację i remont przyszkolnej infrastruktury sportowej – ZSP Biała Rawska (budowa kompleksu boisk sportowych) | 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1000 | 0 | 1050 | 0 | 1050
8. | Poprawa warunków rozwoju młodzieży poprzez rozbudowę, modernizację i remont przyszkolnej infrastruktury sportowej – SOSzW (budowa kompleksu boisk sportowych przy szkole). | 2012-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1000 | 1050 | 0 | 1050
9. | Poprawa warunków rozwoju młodzieży poprzez rozbudowę, modernizację i remont przyszkolnej infrastruktury sportowej – LO Rawa Mazowiecka (budowa sali gimnastycznej wraz z terenową infrastrukturą sportową). | 2011-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1000 | 2000 | 0 | 3100 | 0 | 3100
RAZEM |  |  | 1697.9 | 1.83 | 185 | 1800 | 3600 | 4050 | 3750 | 1000 | 16084.73 | 0 | 16084.73

## 4.3.2.-drogi
4.3.2. Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych – drogi powiatowe | [11 empty] | załącznik nr 1
lp. | Tytuł zadania | Lata realizacji zadania | Przewidywane nakłady na realizację inwestycji [tys. PLN]
|  |  | do końca 2006r. | w 2007r. | w 2008r. | w 2009r. | w 2010r. | w 2011r. | w 2012r. | w 2013r. | razem do 2013r. | po 2013r. | Wartość inwestycji
1. | Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich -przebudowa ciągu drogowego Wołucza - Zuski | 2004-2013 | 465.4 | 1008.5 | 500 | 860.9 | 860.9 | 865.4 | 0 | 0 | 4561.1 | 0 | 4561.1
2. | Poprawa dostępności komunikacyjnej do centrum sadowniczego powiatu rawskiego – przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska - gr.woj. (Nowe Miasto) | 2004-2011 | 1998.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289.4 | 0 | 0 | 3288.1 | 0 | 3288.1
3. | Poprawa dostępności komunikacyjnej do centrum sadowniczego powiatu rawskiego – przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska – Babsk | 2000-2010 | 907.8 | 0 | 0 | 1975.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883.1 | 0 | 2883.1
4. | Poprawa dostępności komunikacyjnej do centrum sadowniczego powiatu rawskiego – przebudowa drogi powiatowej Pukinin-Sadkowice-Mogielnica | 2003-2013 | 0 | 0 | 3823.2 | 1173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4996.8 | 0 | 4996.8
5. | Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Piekarowo -Biała Wieś -Biała Rawska | 2007-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3200
6. | Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wołucza -Rossocha | 1999-2015 | 384.8 | 0 | 0 | 0 | 312.5 | 0 | 0 | 0 | 697.3 | 0 | 697.3
7. | Przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska – Pągów- Regnów | 2007-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448.2 | 1448.2 | 2874.4 | 4322.6
8. | Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Grzymkowice-Biała Rawska | 2007-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.2 | 0 | 1273.2 | 0 | 1273.2
9. | Przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska -Stara Wieś-Chodnów | 2007-2014 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.1 | 1256 | 1173 | 2429
10. | Przebudowa drogi powiatowej Głuchówek-Sanogoszcz | 2007-2015 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688.2 | 0 | 1808.8 | 0 | 1808.8
11. | Przebudowa drogi powiatowej Sierzchowy – Cielądz | 2007-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.9 | 0 | 0 | 0 | 898.9 | 1311 | 2209.9
12. | Przebudowa drogi powiatowej Chociw-Cielądz | 2007-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.9 | 0 | 0 | 898.9 | 1140.3 | 2039.2
13. | Przebudowa drogi powiatowej Chojnata-Grzymkowice | 2007-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.8 | 0 | 0 | 483.8 | 0 | 483.8
14. | Przebudowa drogi powiatowej Pod Borem Raducz | 2007-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 961 | 974.7 | 1935.7
15. | Przebudowa drogi powiatowej Zawady-Biała Rawska | 2000-2018 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.6 | 2932.2 | 3135.8
16. | Przebudowa drogi powiatowej (Wysokienice)-gr. Powiatu-Rawa Mazowiecka (do dr. kraj. nr 72) | 2009-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 903 | 903 | 2709 | 0 | 2709
17. | Przedłużenie ul. Opoczyńskiej w Rawie Mazowieckiej | 2009-2010 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000
18. | Przebudowa drogi powiatowej Zarzecze - Łochów (1,05 km) | 2013-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000
19. | Przebudowa drogi powiatowej Wólka Lesiewska - Ossa - Babsk | 2008 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900
20. | Remonty kapitalne wiaduktów nad CMK | 2007-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406 | 1406 | 1406 | 4218 | 0 | 4218
RAZEM |  |  | 4163.8 | 1008.5 | 5223.2 | 5009.8 | 5033.3 | 5846.5 | 5270.4 | 5930.3 | 37485.8 | 14605.6 | 52091.4

## 4.3.3.-zdrowie
4.3.3. Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych – ochrona zdrowia
lp. | Tytuł zadania | Lata realizacji zadania | Przewidywane nakłady na realizację inwestycji [tys. PLN]
|  |  | do końca 2006r. | w 2007r. | w 2008r. | w 2009r. | w 2010r. | w 2011r. | w 2012r. | w 2013r. | razem do 2013r. | po 2013r. | Wartość inwestycji
1. | Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej (remont i dostosowanie do obowiązujących przepisów pomieszczeń szpitala, izolacja przeciwwilgociowa zewnętrzna i wewnętrzna budynku, wymiana pokrycia dachowego, termoizolacja ścian i stropu, wymiana stolarki okiennej, wymiana systemu grzewczego i źródła ciepła, budowa nowego pawilonu szpitalnego). | 2009-2013 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 30000 | 0 | 30000
2. | Remont i termomodernizacja budynku przychodni w Rawie Mazowieckiej, ul. Niepodległości (termoizolacja ścian zewnętrznych i dachu, wymiana okien, wymiana źródła ciepła, wymiana instalacji c.o.). | 2005-2008 | 158.4 | 621.3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.7 | 0 | 899.7
3. | Wyposażenie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w nowoczesną aparaturę diagnostyczną, w tym sprzęt komputerowy | 2009-2010 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000
RAZEM |  |  | 158.4 | 621.3 | 120 | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 | 32899.7 | 0 | 32899.7

## 4.3.4.-administracja
4.3.4. Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych – administracja
lp. | Tytuł zadania | Lata realizacji zadania | Przewidywane nakłady na realizację inwestycji [tys. PLN]
|  |  | do końca 2006r. | w 2007r. | w 2008r. | w 2009r. | w 2010r. | w 2011r. | w 2012r. | w 2013r. | razem do 2013r. | po 2013r. | Wartość inwestycji
1. | Remont budynku Starostwa przy Pl. Wolności 1 | 2005-2009 | 786 | 0 | 50 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346 | 0 | 1346
2. | Remont budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 5 | 2008-2011 | 0 | 0 | 100 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 1900
3. | Powiatowa Platforma Cyfrowa - Powiat Rawski | 2005-2008 | 117.5 | 241 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.5 | 0 | 505.5
4. | Powiatowa Platforma Cyfrowa - Powiat Rawski - etap II | 2010-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 600 | 0 | 600
RAZEM |  |  | 903.5 | 241 | 297 | 1110 | 800 | 800 | 200 | 0 | 4351.5 | 0 | 4351.5

## 4.3.5.-ponadlokalne
4.3.5. Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych – inwestycje ponadlokalne | [11 empty] | załącznki nr 2
lp. | Tytuł zadania | Lata realizacji zadania | Przewidywane nakłady na realizację inwestycji [tys. PLN]
|  |  | do końca 2006r. | w 2007r. | w 2008r. | w 2009r. | w 2010r. | w 2011r. | w 2012r. | w 2013r. | razem do 2013r. | po 2013r. | Wartość inwestycji
1. | Adaptacja i modernizacja kolei wąskotorowej dla potrzeb dziedzictwa kulturowego turystyki | 2008-2013 | 786 | 0 | 50 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346 | 0 | 1346
2. | Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej | 2008-2012 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 4000 | 0 | 4000
3. | Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego | 2007-2013 | 0 | 30 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 125 | 955 | 0 | 955
RAZEM |  |  | 786 | 30 | 1010 | 1470 | 960 | 960 | 960 | 125 | 6301 | 0 | 6301